## Planilha1
Tarefas | Prazos
| Fevereiro | [12 empty] | Março
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Documentação/Banco de Dados | bar: Fevereiro 16 to Fevereiro 17
Progarmação Back-End
CRUD Frotas | bar: Fevereiro 18 to Fevereiro 19
CRUD Veiculos | bar: Fevereiro 19 to Fevereiro 22
CRUD Motoristas | bar: Fevereiro 22 to Fevereiro 24
Etapa de testes e corrigir erros | bar: Fevereiro 24 to Fevereiro 25
Programação Front-End
Tela de Login | bar: Fevereiro 26 to Fevereiro 28
Tela de Cadastro | bar: Fevereiro 28 to Março 1
Pagina Inicial | bar: Março 1 to Março 2
Tela de informações dos veiculos | bar: Março 2 to Março 4
Etapa de testes e corrigir erros | bar: Março 4 to Março 5
Programação Mobile
Tela de Login | bar: Março 5 to Março 8
Pagina Inicial | bar: Março 8 to Março 10
Tela de informações dos veiculos | bar: Março 10 to Março 12
Etapa de testes e corrigir erros | bar: Março 12 to Março 14
Corrigir erros finais | bar: Março 14 to Março 16
Conclusão do trabalho | bar: Março 17
Tarefas realizadas | bar: Fevereiro 16
Tarefas pendentes | bar: Fevereiro 16